## PLAN-LICITAÇÃO
MUNICÍPIO DE LEANDRO FERREIRA
OBJETO: Construção do Novo Velório Municipal | [6 empty] | BDI | 22.53% |  | Desconto em Porcentagem | 100%
LOCALIZAÇÃO: Praça São Sebastião - Leandro Ferreira - MG |  | BASE PREÇO: OUT /2019
ORÇAMENTO
ITEM | DESCRIÇÃO SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | CUSTO BASE |  | CUSTO (S/BDI) |  | PREÇO (C/BDI)
|  |  |  | UNITÁRIO | TOTAL ITEM | UNITÁRIO (R$) | TOTAL ITEM (R$) | UNITÁRIO (R$) | TOTAL ITEM (R$)
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 1696.72 |  | 1056.5 |  | 1294.24
1.1 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS | UNID | 1 | 1090.22 | 1090.22 | 450 | 450 | 551.39 | 551.39
1.2 | LOCAÇÃO DA OBRA (GABARITO) | M² | 88.54 | 6.85 | 606.5 | 6.85 | 606.5 | 8.39 | 742.85
2 | FUNDAÇÕES |  |  |  | 15186.61 |  | 15186.61 |  | 18608.56
2.1 | LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS ADITIVO IMPERMEABILIZANTE POR CRISTALIZAÇÃO, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO | M³ | 2.66 | 431.31 | 1147.28 | 431.31 | 1147.28 | 528.48 | 1405.76
2.2 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. | M² | 6.08 | 81.82 | 497.47 | 81.82 | 497.47 | 100.25 | 609.52
2.3 | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 25 MPA, PARA ESPESSURA DE 15 CM - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | M³ | 13.2 | 348.88 | 4605.22 | 348.88 | 4605.22 | 427.48 | 5642.74
2.4 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. | KG | 67.7 | 9.49 | 642.47 | 9.49 | 642.47 | 11.63 | 787.35
2.5 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. | KG | 836.3 | 8.34 | 6974.74 | 8.34 | 6974.74 | 10.22 | 8546.99
2.6 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. | KG | 170.2 | 6.59 | 1121.62 | 6.59 | 1121.62 | 8.07 | 1373.51
2.7 | APLICAÇÃO DE LONA PRETA, ESP. 150 MICRAS, INCLUSIVE FORNECIMENTO | M² | 91.58 | 2.16 | 197.81 | 2.16 | 197.81 | 2.65 | 242.69
3 | ESTRUTURA |  |  |  | 21788.71 |  | 21788.71 |  | 26698.14
3.1 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M³ | 20.4 | 408.35 | 8330.34 | 408.35 | 8330.34 | 500.35 | 10207.14
3.2 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50 DIÂMETRO (6,3MM A 12,5MM) | KG | 671.7 | 7.44 | 4997.45 | 7.44 | 4997.45 | 9.12 | 6125.9
3.3 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-60 DIÂMETRO (4,2MM A 5,0MM) | KG | 464.1 | 7.25 | 3364.73 | 7.25 | 3364.73 | 8.88 | 4121.21
3.4 | FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO | M² | 82.6 | 41.65 | 3440.29 | 41.65 | 3440.29 | 51.03 | 4215.08
3.5 | ESCORAMENTO FORMAS DE H=3,30 A 3,50 M, COM MADEIRA 3A QUALIDADE, NAO APARELHADA, APROVEITAMENTO TABUAS 3X E PRUMOS 4X | M³ | 103.3 | 16.03 | 1655.9 | 16.03 | 1655.9 | 19.64 | 2028.81
4 | PISOS |  |  |  | 16508.91 |  | 16508.91 |  | 20227.78
4.4 | CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM | M² | 88.54 | 22.06 | 1953.19 | 22.06 | 1953.19 | 27.03 | 2393.24
4.2 | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS - COR CONFORME PAGINAÇÃO. | M² | 88.54 | 74.76 | 6619.25 | 74.76 | 6619.25 | 91.6 | 8110.26
4.3 | RODAPÉ DE SOBREPOR EM POLIESTIRENO, ALTURA 5 CM. | M | 85 | 41.74 | 3547.9 | 41.74 | 3547.9 | 51.14 | 4346.9
4.6 | PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 25MM, ACABAMENTO DESEMPENADO E FELTRADO, MODULAÇÃO DE 100X100CM, INCLUSIVE JUNTA PLÁSTICA | M² | 47.8 | 33.95 | 1622.81 | 33.95 | 1622.81 | 41.6 | 1988.48
4.4 | REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PISO, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO, PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO 40 X 40 CM, PEI V, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO. | M² | 39.59 | 69.86 | 2765.76 | 69.86 | 2765.76 | 85.6 | 3388.9
5 | ALVENARIAS |  |  |  | 9156.13 |  | 9156.13 |  | 11219.3
5.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X3 - 9CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS - INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | M² | 264.17 | 34.66 | 9156.13 | 34.66 | 9156.13 | 42.47 | 11219.3
6 | REVESTIMENTOS |  |  |  | 16914.67 |  | 16914.67 |  | 20724.27
CHAPISCO
6.1 | CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM TETO COM COLHER, PREPARO MECÂNICO | M² | 111.44 | 7.97 | 888.18 | 7.97 | 888.18 | 9.77 | 1088.77
6.2 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. | M² | 528.34 | 2.57 | 1357.83 | 2.57 | 1357.83 | 3.15 | 1664.27
EMBOÇO
6.3 | EMBOÇO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO | M² | 27.15 | 20.93 | 568.25 | 20.93 | 568.25 | 25.65 | 696.4
REBOCO
6.4 | REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:7 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO - PARA PAREDES E TETO | M² | 639.78 | 19.68 | 12590.87 | 19.68 | 12590.87 | 24.11 | 15425.1
REVESTIMENTOS
6.5 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. | M² | 27.15 | 55.6 | 1509.54 | 55.6 | 1509.54 | 68.13 | 1849.73
7 | ESQUADRIAS |  |  |  | 14151.32 |  | 14151.32 |  | 17339.72
VERGAS
7.1 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. | M | 3 | 45.6 | 136.8 | 45.6 | 136.8 | 55.87 | 167.61
7.2 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. | M | 30.1 | 52.22 | 1571.82 | 52.22 | 1571.82 | 63.99 | 1926.1
7.3 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. | M | 8.1 | 46.36 | 375.52 | 46.36 | 375.52 | 56.8 | 460.08
CONTRA-VERGAS
7.4 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. | M | 3 | 44.46 | 133.38 | 44.46 | 133.38 | 54.48 | 163.44
7.5 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. | M | 30.1 | 49.45 | 1488.45 | 49.45 | 1488.45 | 60.59 | 1823.76
ESQUADRIAS EM ALUMINIO
7.8 | JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS, PADRONIZADA. | M² | 10.8 | 384.2 | 4149.36 | 384.2 | 4149.36 | 470.76 | 5084.21
7.9 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PORTA DE ALUMÍNIO, LINHA SUPREMA ACABAMENTO ANODIZADO, TIPO CORRER, COM DUAS FOLHAS, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE VIDRO LISO DE 4MM, FERRAGENS E ACESSÓRIOS | M² | 8.4 | 433.14 | 3638.38 | 433.14 | 3638.38 | 530.73 | 4458.13
ESQUADRIA EM MADEIRA
7.1 | PORTA DE ABRIR, MADEIRA DE LEI PRANCHETA PARA PINTURA COMPLETA 70 X 210 CM,COM FERRAGENS EM FERRO LATONADO - COMPLETA | UNID | 1 | 521.51 | 521.51 | 521.51 | 521.51 | 639.01 | 639.01
7.11 | PORTA DE ABRIR, MADEIRA DE LEI PRANCHETA PARA PINTURA COMPLETA 80 X 210 CM,COM FERRAGENS EM FERRO LATONADO - COMPLETA | UNID | 2 | 521.51 | 1043.02 | 521.51 | 1043.02 | 639.01 | 1278.02
7.12 | PORTA DE ABRIR, MADEIRA DE LEI PRANCHETA PARA PINTURA COMPLETA 90 X 210 CM,COM FERRAGENS EM FERRO LATONADO - COMPLETA | UNID | 2 | 546.54 | 1093.08 | 546.54 | 1093.08 | 669.68 | 1339.36
8 | GRANITOS E PEDRAS |  |  |  | 888.01 |  | 888.01 |  | 1088.08
PINGADEIRAS
8.1 | PINGADEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 2 CM, L: 19 CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1:6 (CIMENTO E AREIA), INCLUSIVE CHANFRAMENTO, POLIMENTO E REJUNTAMENTO | M² | 10.26 | 41.01 | 420.76 | 41.01 | 420.76 | 50.25 | 515.57
BANCADAS
8.2 | BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, APOIADA EM CONSOLE DE METALON 20 X 30 MM, PINTADO | M² | 1.15 | 309.91 | 356.4 | 309.91 | 356.4 | 379.73 | 436.69
8.3 | RODABANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA H = 10 CM, E = 2 CM | M | 3.07 | 29.66 | 91.06 | 29.66 | 91.06 | 36.34 | 111.56
8.4 | TESTEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA | M | 1.95 | 10.15 | 19.79 | 10.15 | 19.79 | 12.44 | 24.26
9 | TELHADO |  |  |  | 7675.5 |  | 7675.5 |  | 9404.58
9.1 | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. | M² | 88.54 | 36.15 | 3200.72 | 36.15 | 3200.72 | 44.29 | 3921.44
9.2 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 60 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. | M | 16.3 | 99.86 | 1627.72 | 99.86 | 1627.72 | 122.36 | 1994.47
9.3 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. | M | 25.2 | 34.74 | 875.45 | 34.74 | 875.45 | 42.57 | 1072.76
9.4 | CHAPIM OU PINGADEIRA DE CONCRETO APARENTE PRÉ-MOLDADO, COM ACABAMENTO DESEMPENADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 43.8 | 23.79 | 1042 | 23.79 | 1042 | 29.15 | 1276.77
9.5 | FORNECIMENTO, FABRICAÇÃO, TRANSPORTE E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA PARA TELHADO SOBRE LAJE PARA TELHAS METÁLICAS, INCLUSIVE PINTURA PRIMER | M² | 10 | 50.7 | 507 | 50.7 | 507 | 62.12 | 621.2
| PINTURA IMPERMEABILIZANTE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA | M² | 23.89 | 17.69 | 422.61 | 17.69 | 422.61 | 21.68 | 517.94
10 | PINTURAS |  |  |  | 7740.44 |  | 7740.44 |  | 9485.42
EMASSAMENTO
10.1 | PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO | M² | 178.42 | 4.29 | 765.42 | 4.29 | 765.42 | 5.26 | 938.49
10.2 | PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM TETO, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO | M² | 111.44 | 5.4 | 601.78 | 5.4 | 601.78 | 6.62 | 737.73
PINTURA EM ALVENARIA
10.3 | PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE MASSA CORRIDA (PVA), EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO - COR GELO | M² | 178.42 | 18.33 | 3270.44 | 18.33 | 3270.44 | 22.46 | 4007.31
10.4 | PINTURA ACRÍLICA EM TETO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE MASSA CORRIDA (PVA), EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO - COR NEVE | M² | 111.44 | 25.39 | 2829.46 | 25.39 | 2829.46 | 31.11 | 3466.9
PINTURA EM MADEIRA
10.8 | PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIA DE MADEIRA (PORTAS), DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO NIVELADOR, EXCLUSIVE MASSA A ÓLEO. - CONFORME PADRÃO LOCAL | M² | 16.8 | 16.27 | 273.34 | 16.27 | 273.34 | 19.94 | 334.99
11 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E LÓGICA |  |  |  | 7807.96 |  | 7807.96 |  | 9567.21
ELÉTRICA
11.1 | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. - TODAS AS TOMADAS INCLUINDO 3 WAYS | UNID | 21 | 112.82 | 2369.22 | 112.82 | 2369.22 | 138.24 | 2903.04
11.2 | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). | UNID | 16 | 94.87 | 1517.92 | 94.87 | 1517.92 | 116.24 | 1859.84
11.3 | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EX CLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | UNID | 1 | 111.46 | 111.46 | 111.46 | 111.46 | 136.57 | 136.57
11.4 | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES CONJUGADO COM PARALELO, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUM BAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | UNID | 1 | 125.37 | 125.37 | 125.37 | 125.37 | 153.62 | 153.62
11.5 | LUMINÁRIA CHANFRADA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE 2 X 32 W OU 2 X 40 W | UNID | 7 | 54.07 | 378.49 | 54.07 | 378.49 | 66.25 | 463.75
11.6 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UNID | 5 | 36.53 | 182.65 | 36.53 | 182.65 | 44.76 | 223.8
11.7 | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA-LUA COMPLETA, DIÂMETRO 25 CM, PARA UMA (1) LÂMPADA LED, POTÊNCIA 9W, BULBO A60, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADA | UNID | 11 | 51.61 | 567.71 | 51.61 | 567.71 | 63.24 | 695.64
11.8 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 12 MÓDULOS COM BARRAMENTO E CHAVE | UNID | 1 | 155.01 | 155.01 | 155.01 | 155.01 | 189.93 | 189.93
11.9 | DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 10A | UNID | 2 | 41.24 | 82.48 | 41.24 | 82.48 | 50.53 | 101.06
11.1 | DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 16A | UNID | 3 | 41.24 | 123.72 | 41.24 | 123.72 | 50.53 | 151.59
11.11 | DISJUNTOR DIFERENCIAL RESIDUAL DR 40A - 30mA - 4P | UNID | 1 | 121 | 121 | 121 | 121 | 148.26 | 148.26
11.12 | PROTETOR DE SURTOS DPS TETRAPOLAR 275VAC 40KA CLASSE 2 | UNID | 1 | 210 | 210 | 210 | 210 | 257.31 | 257.31
ENTRADA DE ENERIA
11.13 | HASTE DE AÇO COBREADA PARA ATERRAMENTO DIÂMETRO 3/4"X 3000 MM,CONFORME PADRÕES TELEBRÁS | UNID | 1 | 72.54 | 72.54 | 72.54 | 72.54 | 88.88 | 88.88
11.14 | DUTO CORRUGADO EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE), PARA PROTEÇÃO DE CABOS SUBTERRÂNEOS DN 30 MM | M | 20 | 18 | 360 | 18 | 360 | 22.06 | 441.2
11.15 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 6 MM2, 90°C, 0,6/1KV | M | 20 | 5.4 | 108 | 5.4 | 108 | 6.62 | 132.4
11.16 | PADRÃO CEMIG AÉREO TIPO D1, DEMANDA ATÉ 15 KA,TRIFÁSICO | UNID | 1 | 1082.21 | 1082.21 | 1082.21 | 1082.21 | 1326.03 | 1326.03
11.17 | CAIXA PARA MEDIDOR POLIFÁSICO CONFORME PADRÕES CEMIG TIPO CM-2 | UNID | 1 | 240.18 | 240.18 | 240.18 | 240.18 | 294.29 | 294.29
12 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS |  |  |  | 1782.05 |  | 1782.05 |  | 2183.56
12.1 | PONTO DE ÁGUA FRIA EMBUTIDO, INCLUINDO TUBO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL E CONEXÕES | UNID | 8 | 125.6 | 1004.8 | 125.6 | 1004.8 | 153.9 | 1231.2
12.2 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (3/4") , INCLUSIVE CONEXÕES | M | 5 | 14.83 | 74.15 | 14.83 | 74.15 | 18.17 | 90.85
RESERVATÓRIO
12.3 | TORNEIRA DE BÓIA, TIPO ROSCÁVEL 1", EXCLUSIVE ADAPTADOR SOLDÁVEL DE PVC COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA DÁGUA | UNID | 1 | 53.1 | 53.1 | 53.1 | 53.1 | 65.06 | 65.06
12.4 | CAIXA DAGUA 1000L - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO COM REGISTROS, BARRILETE, TORNEIRAS E TUBULAÇÃO NECESSARIA. | UNID | 1 | 650 | 650 | 650 | 650 | 796.45 | 796.45
13 | ESGOTAMENTO SANITÁRIO |  |  |  | 1441.77 |  | 1441.77 |  | 1766.58
PONTOS
13.1 | PONTO DE ESGOTO, INCLUINDO TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE 100 MM E CONEXÕES (VASO SANITÁRIO) | UNID | 2 | 65.77 | 131.54 | 65.77 | 131.54 | 80.59 | 161.18
13.2 | PONTO DE ESGOTO, INCLUINDO TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE 40 MM E CONEXÕES (LAVATÓRIOS, MICTÓRIOS, RALOS SIFONADOS, ETC.) | UNID | 3 | 47.6 | 142.8 | 47.6 | 142.8 | 58.32 | 174.96
13.3 | PONTO DE ESGOTO, INCLUINDO TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE 50 MM E CONEXÕES (PIAS DE COZINHA, MÁQUINAS DE LAVAR, ETC.) | UNID | 2 | 65.38 | 130.76 | 65.38 | 130.76 | 80.11 | 160.22
ESCOAMENTO
13.4 | CAIXA ALVENARIA 60 X 60 X 80 CM, TAMPA EM CONCRETOINSPEÇÃO /PASSAGEM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTAFORA | UNID | 1 | 295.06 | 295.06 | 295.06 | 295.06 | 361.54 | 361.54
13.5 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 150 MM (6"), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 10 | 35.42 | 354.2 | 35.42 | 354.2 | 43.4 | 434
VENTILAÇÃO
13.6 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 50 MM (2"), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 6 | 17.46 | 104.76 | 17.46 | 104.76 | 21.39 | 128.34
13.7 | MITRA PVC RÍGIDO (TERMINAL DE VENTILAÇÃO TIPO) 50 MM | UNID | 2 | 6.59 | 13.18 | 6.59 | 13.18 | 8.07 | 16.14
CAIXA DE PASSAGENS
13.8 | CAIXA SIFONADA EM PVC COM TAMPA CEGA 150 X 150 X 50 MM | UNID | 4 | 53.33 | 213.32 | 53.33 | 213.32 | 65.35 | 261.4
13.9 | CAIXA DE GORDURA PRÉ-FABRICADA SIMPLES VOL. 31 LITROS | UNID | 1 | 56.15 | 56.15 | 56.15 | 56.15 | 68.8 | 68.8
14 | INSTALAÇÃO PLUVIAL |  |  |  | 2333.86 |  | 2333.86 |  | 2859.68
CAIXA DE PASSAGENS
14.1 | CAIXA ALVENARIA 60 X 60 X 80 CM, TAMPA EM CONCRETOINSPEÇÃO /PASSAGEM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTAFORA | UNID | 3 | 295.06 | 885.18 | 295.06 | 885.18 | 361.54 | 1084.62
TUBOS E CONEXÕES
14.2 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, COLETOR DE ESGOTO LISO (JEI), DN 150 MM (6"), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 40.9 | 35.42 | 1448.68 | 35.42 | 1448.68 | 43.4 | 1775.06
15 | LOUÇAS |  |  |  | 1140 |  | 1140 |  | 1396.84
15.1 | BACIA SANITÁRIA (VASO) DE LOUÇA CONVENCIONAL, ACESSÍVEL (PCR/PMR), COR BRANCA, COM INSTALAÇÃO DE SÓCULO NA BASE DA BACIA ACOMPANHANDO A PROJEÇÃO DA BASE, NÃO ULTRAPASSANDO ALTURA DE 5CM, ALTURA MÁXIMA DE 46CM (BACIA+ASSENTO), INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO, VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA COM ACIONAMENTO DUPLO, TUBO DE LIGAÇÃO DE LATÃO COM CANOPLA, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO, REF. FIORI OU EQUIVALENTE. | UNID | 2 | 370 | 740 | 370 | 740 | 453.36 | 906.72
15.2 | LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA SEM COLUNA, TAMANHO MÉDIO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE TORNEIRA E ENGATE FLEXÍVEL, REF. FIORI OU EQUIVALENTE. | UNID | 2 | 200 | 400 | 200 | 400 | 245.06 | 490.12
16 | METAIS |  |  |  | 3040.23 |  | 3040.23 |  | 3725.21
16.1 | BARRA DE APOIO P.N.E. L = 40 CM (PORTA) | UNID | 2 | 98.48 | 196.96 | 98.48 | 196.96 | 120.67 | 241.34
16.2 | BARRA DE APOIO LAVATÓRIO DE CANTO, EM ACO INOX POLIDO, DIAMETRO MINIMO 3 CM, REF. LEVEVIDA OU EQUIVALENTE. - PARA SANIT. PNE BARRA DE APOIO LAVATÓRIO DE CANTO, EM ACO INOX POLIDO, DIAMETRO MINIMO 3 CM | UNID | 2 | 236.97 | 473.94 | 236.97 | 473.94 | 290.36 | 580.72
16.3 | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX PARA P.N.E. L = 100 CM - PAREDE DO PNE | UNID | 2 | 223.27 | 446.54 | 223.27 | 446.54 | 273.57 | 547.14
16.4 | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX PARA P.N.E. L = 80 CM - PAREDE DO PNE | UNID | 2 | 213.88 | 427.76 | 213.88 | 427.76 | 262.07 | 524.14
16.5 | TORNEIRA METÁLICA PARA LAVATÓRIO, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE MESA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | 2 | 97.76 | 195.52 | 97.76 | 195.52 | 119.79 | 239.58
16.6 | TORNEIRA METÁLICA PARA TANQUE, ACABAMENTO CROMADO, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | 1 | 46.01 | 46.01 | 46.01 | 46.01 | 56.38 | 56.38
16.7 | TORNEIRA METÁLICA PARA PIA, BICA MÓVEL, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE MESA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | 1 | 185.87 | 185.87 | 185.87 | 185.87 | 227.75 | 227.75
16.8 | REGISTRO DE ESFERA EM PVC SOLDÁVEL, Ø 20 MM | UNID | 2 | 16.66 | 33.32 | 16.66 | 33.32 | 20.41 | 40.82
16.9 | DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO PARA CONTROLE DE FLUXO DE ÁGUA 1/2" | UNID | 2 | 139.02 | 278.04 | 139.02 | 278.04 | 170.34 | 340.68
16.1 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO D = 20 MM (3/4") - PADRÃO POPULAR | UNID | 3 | 26.89 | 80.67 | 26.89 | 80.67 | 32.95 | 98.85
16.11 | BEBEDOURO GEMINADO MG-F 80 INOX | UNID | 1 | 675.6 | 675.6 | 675.6 | 675.6 | 827.81 | 827.81
17 | ACESSÓRIOS |  |  |  | 840.3 |  | 840.3 |  | 1029.62 | ok
17.1 | DISPENSER EM PLÁSTICO PARA PAPEL TOALHA 2 OU 3 FOLHAS | UNID | 2 | 36.16 | 72.32 | 36.16 | 72.32 | 44.31 | 88.62
17.2 | PAPELEIRA METÁLICA CROMADA, INCLUSIVE FIXAÇÃO. (PARA PAPEL HIG.) | UNID | 2 | 46.34 | 92.68 | 46.34 | 92.68 | 56.78 | 113.56
17.3 | SABONETEIRA PLASTICA, PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 ML | UNID | 2 | 48.75 | 97.5 | 48.75 | 97.5 | 59.73 | 119.46
17.4 | ASSENTO PARA VASO PNE (NBR 9050) | UNID | 2 | 103.91 | 207.82 | 103.91 | 207.82 | 127.32 | 254.64
17.5 | ESPELHO COM MOLDURA EM ALUMÍNIO PARA PNE (60 X 90)CM | UNID | 2 | 184.99 | 369.98 | 184.99 | 369.98 | 226.67 | 453.34
18 | LIMPEZA |  |  |  | 407.28 |  | 407.28 |  | 499.37 | ok
18.1 | LIMPEZA GERAL DE OBRA | M | 88.54 | 4.6 | 407.28 | 4.6 | 407.28 | 5.64 | 499.37
19 | VIA PÚBLICAS |  |  |  | 1763.06 |  | 1567.54 |  | 1920.82 | ok
19.1 | MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO TIPO B - (12 X 18 X 45) CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO M 50,81LIMPEZA GERAL DE OBRA | M | 20 | 4.6 | 92 | 4.6 | 92 | 5.64 | 112.8
19.2 | PASSEIOS DE CONCRETO E = 6 CM, FCK = 10 MPA, JUNTA SECA | M² | 32 | 36.11 | 1155.52 | 30 | 960 | 36.76 | 1176.32
19.3 | RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE, EM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA, DESEMPENADA, COM PINTURA INDICATIVA, 02 DEMÃOS U 257,77 | UNID | 2 | 257.77 | 515.54 | 257.77 | 515.54 | 315.85 | 631.7
TOTAL | [7 empty] | 161038.98
Leandro Ferreira, 04 de dezembro de 2019
Flávio L. Greco S.
Engenheiro Civil
CREA: 64.880/D
Note on I2: Andrezza Nunes: MENOR BDI DO SETOP

## CRONOGRAMA F-F
MUNICÍPIO DE LEANDRO FERREIRA
OBRA: | Construção do Novo Velório Municipal
LOCALIZAÇÃO: Praça São Sebastião - Leandro Ferreira - MG
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Item | Etapas / Descrição | Valor do Item | Físico /Financeiro | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1294.24 | Físico % | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  | Financeiro | 1294.24 |  |  |  |  | 1294.24
2 | FUNDAÇÕES | 18608.56 | Físico % | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  | Financeiro | 18608.56 |  |  |  |  | 18608.56
3 | ESTRUTURA | 26698.14 | Físico % | 60% | 40% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  | Financeiro | 16018.88 | 10679.26 |  |  |  | 26698.14
4 | PISOS | 20227.78 | Físico % | 0% | 35% | 35% | 15% | 15% | 100%
|  |  | Financeiro |  | 7079.72 | 7079.72 | 3034.17 | 3034.17 | 20227.78
5 | ALVENARIAS | 11219.3 | Físico % | 40% | 60% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  | Financeiro | 4487.72 | 6731.58 |  |  |  | 11219.3
6 | REVESTIMENTOS | 20724.27 | Físico % | 0% | 60% | 20% | 20% | 0% | 100%
|  |  | Financeiro |  | 12434.57 | 4144.85 | 4144.85 |  | 20724.27
7 | ESQUADRIAS | 17339.72 | Físico % | 0% | 50% | 50% | 0% | 0% | 100%
|  |  | Financeiro |  | 8669.86 | 8669.86 |  |  | 17339.72
8 | GRANITOS E PEDRAS | 1088.08 | Físico % | 0% | 0% | 30% | 35% | 35% | 100%
|  |  | Financeiro |  |  | 326.42 | 380.83 | 380.83 | 1088.08
9 | TELHADO | 9404.58 | Físico % | 0% | 0% | 50% | 50% | 0% | 100%
|  |  | Financeiro |  |  | 4702.29 | 4702.29 |  | 9404.58
10 | PINTURAS | 9485.42 | Físico % | 0% | 0% | 0% | 40% | 60% | 100%
|  |  | Financeiro |  |  |  | 3794.17 | 5691.25 | 9485.42
11 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E LÓGICA | 9567.21 | Físico % | 0% | 20% | 25% | 35% | 20% | 100%
|  |  | Financeiro |  | 1913.45 | 2391.8 | 3348.52 | 1913.44 | 9567.21
12 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS | 2183.56 | Físico % | 0% | 10% | 30% | 35% | 25% | 100%
|  |  | Financeiro |  | 218.35 | 655.07 | 764.25 | 545.89 | 2183.56
13 | ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 1766.58 | Físico % | 80% | 20% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  | Financeiro | 1413.26 | 353.32 |  |  |  | 1766.58
14 | INSTALAÇÃO PLUVIAL | 2859.68 | Físico % | 0% | 0% | 0% | 80% | 20% | 100%
|  |  | Financeiro |  |  |  | 2287.74 | 571.94 | 2859.68
15 | LOUÇAS | 1396.84 | Físico % | 0% | 0% | 0% | 20% | 80% | 100%
|  |  | Financeiro |  |  |  | 279.37 | 1117.47 | 1396.84
16 | METAIS | 3725.21 | Físico % | 0% | 0% | 30% | 30% | 40% | 100%
|  |  | Financeiro |  |  | 1117.56 | 1117.56 | 1490.09 | 3725.21
17 | ACESSÓRIOS | 1029.62 | Físico % | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100%
|  |  | Financeiro |  |  |  |  | 1029.62 | 1029.62
18 | LIMPEZA | 499.37 | Físico % | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100%
|  |  | Financeiro |  |  |  |  | 499.37 | 499.37
19 | VIA PÚBLICAS | 1920.82 | Físico % | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100%
|  |  | Financeiro |  |  |  |  | 1920.82 | 1920.82
TOTAL |  | 161038.98 | Físico % | 25.97% | 29.86% | 18.06% | 14.81% | 11.3% | 100%
|  |  | Financeiro | 41822.66 | 48080.11 | 29087.57 | 23853.75 | 18194.89 | 161038.98
ACUMULADO |  |  | Físico % | 25.97% | 55.83% | 73.89% | 88.7% | 100%
|  |  | Financeiro | 41822.66 | 89902.77 | 118990.34 | 142844.09 | 161038.98
Responsável Técnico:
Flávio Lucas Greco Santos Engenheiro Civil CREA: 64.880/D

## Mem Calc. - Aco, Conc e Form (hidden)
Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira
Identificação
MEMORIAL DE CALCULO
LEVANTAMENTO DE AÇO, CONCRETO E FORMAS
Pavimento | Elemento | Peso do aço +0 % (kg) | Volume de concreto (m³) | Área de forma(m²) | Consumo de aço (kg/m³) | Obs.:
Cobertura | Vigas | 218.5 | 3.4 | 54.4 | 64.3
| Pilares | 183.2 | 2.2 | 46.2 | 83.27
| Lajes | 531.9 | 12.4 | 106.1 | 42.9
| Escadas | 0 | 0 | 0 | 0
| Fundações | 0 | 0 | 0 | 0
| Reservatórios | 0 | 0 | 0 | 0
| Muros | 0 | 0 | 0 | 0
| Total | 933.6 | 18 | 206.7 | 51.87
Fundação | Vigas | 202 | 2.5 | 41.1 | 82.4
| Pilares | 0 | 0 | 0 | 0
| Lajes | 0 | 0 | 0 | 0
| Escadas | 0 | 0 | 0 | 0
| Fundações | 836.2 | 13.2 | 0 | 63.5
| Reservatórios | 0 | 0 | 0 | 0
| Muros | 0 | 0 | 0 | 0
| Total | 1038.2 | 15.7 | 41.1 | 66.13
Aço | Diâmetro | Peso + 0 % (kg)
|  | Vigas | Pilares | Lajes | Total | Fundações | Total | Obs.:
CA50 | 6.3 |  |  |  | 0 | 836.3 | 836.3
CA50 | 8 |  |  | 217.3 | 217.3
CA50 | 10 | 326 | 128.4 |  | 454.4
CA60 | 5 | 94.5 | 54.8 | 314.8 | 464.1
| CA - 50 | 326 | 128.4 | 217.3 | 671.7 |  | 836.3
| CA - 60 | 94.5 | 54.8 | 314.8 | 464.1
|  | Vigas | Pilares | Lajes | Fundações | Total | Obs.:
Peso total + 0% (kg) | CA50 | 326 | 128.4 | 217.2 | 836.3 | 1507.9
| CA60 | 94.5 | 54.8 | 314.8 |  | 464.1
| Total | 420.5 | 183.2 | 532 | 836.3 | 1972
Volume concreto (m³) | C-25 | 5.8 | 2.2 | 12.4 | 13.2 | 33.6
Área de forma (m²) |  | 95.5 | 46.2 | 106.1 |  | 247.8
Consumo de aço (kgf/m³) |  | 72.5 | 83.27 | 42.9 | 63.36 | 262.03
Responsável Técnico:

## Mem Calc. - Alvenaria (hidden)
Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira
Identificação
MEMORIAL DE CALCULO
LEVANTAMENTO DE ÁREA DE ALVENARIA
Velório | Local | Nomenclatura | Comp.das Paredes (m) | Larg. das Paredes (m) | Tipo de Portas | Áreas das Portas (m²) | Tipo de Janelas | Áreas das Janela (m²) | Altura da Parede (m) | Área de Alvenaria Tijolo Cerâmico (m²) sem desc | Área de Alvenaria Tijolo Cerâmico (m²) com desc | Área de Tijolo Cerâmico Efetiva (m²) - Larg. 15 cm | Obs.:
| Paredes Horizontais | Horizontal 01 | 16.55 | 0.15 | - | 0 | (2) 3.00 x 0.60 (3) 1.20 x 0.60 | 5.76 | 3.5 | 57.93 | 52.17 | 57.93
|  | Horizontal 02 | 2.05 | 0.15 | 0.70 x 2.10 | 0 | - | 0 | 3.5 | 7.18 | 7.18 | 7.18
|  | Horizontal 03 | 2.1 | 0.15 | 0.90 x 2.10 | 0 | - | 0 | 3.5 | 7.35 | 7.35 | 7.35
|  | Horizontal 04 | 3.3 | 0.15 | - | 0 | - | 0 | 3.5 | 11.55 | 11.55 | 11.55
|  | Horizontal 05 | 2.05 | 0.15 | - | 0 | - | 0 | 3.5 | 7.18 | 7.18 | 7.18
|  | Horizontal 06 | 16.55 | 0.15 | 2.00 x 2.10 | 4.2 | (2) 3.00 x 0.60 | 3.6 | 3.5 | 57.93 | 50.13 | 57.93
| Paredes Verticais | Vertical 01 | 5.35 | 0.15 | 2.00 x 2.10 | 4.2 | - | 0 | 3.5 | 18.73 | 14.53 | 18.73
|  | Vertical 02 | 2.7 | 0.15 | 0.80 x 2.10 | 1.68 | - | 0 | 3.5 | 9.45 | 7.77 | 9.45
|  | Vertical 03 | 5.35 | 0.15 | 1.20 x 2.10 | 2.52 | - | 0 | 3.5 | 18.73 | 16.21 | 18.73
|  | Vertical 04 | 5.35 | 0.15 | 0.80 x 2.10 0.90 x 2.10 | 3.57 | - | 0 | 3.5 | 18.73 | 15.16 | 18.73
|  | Vertical 05 | 5.35 | 0.15 | - | 0 | (2) 1.20 x 0.60 | 1.44 | 3.5 | 18.73 | 17.29 | 18.73
| Beiral | Horizontal 01 | 16.55 | 0.15 | - | 0 | - | 0 | 0.7 | 11.59 | 11.59 | 11.59
|  | Vertical 01 | 5.35 | 0.15 | - | 0 | - | 0 | 0.7 | 3.75 | 3.75 | 3.75
|  | Horizontal 02 | 16.55 | 0.15 | - | 0 | - | 0 | 0.7 | 11.59 | 11.59 | 11.59
|  | Vertical 02 | 5.35 | 0.15 | - | 0 | - | 0 | 0.7 | 3.75 | 3.75 | 3.75
TOTAL | [11 empty] | 264.17
Glossário: | 1) Comprimento de Paredes em metros: |  |  | Comprimento das paredes, podendo ser da face externa até a face externa oposta, face externa a face interna ou ainda, face interna a face interna. | [8 empty] | Responsável Técnico:
| 2) Larguira de Paredes em metros: |  |  | Largura da paredes em projeto, nesse projeto todas as alvenarias serão da largura de 15 cm.
| 3) Área de Portas e Janelas em metros quadrados: |  |  | Área das portas e/ou janelas contidas naquele comprimento. Quando houver mais que 1 (um) a resultante de suas áreas foram somadas.
| 4) Altura de Parede em metros: |  |  | Referente ao pé direito do trecho ou aos lances de altura de alvenaria.
| 5) Área de Alvenaria Tijolo Cerâmico (m²) sem desc: |  |  | Multiplicação do comprimento da parede pela altura do trecho, SEM o desconto da área de janelas, portas e vãos. [Fórmula: comp. X altura = área de alvenaria s/ desc.]
| 6) Área de Alvenaria Tijolo Cerâmico (m²) com desc: |  |  | Multiplicação do comprimento da parede pela altura do trecho, COM o desconto da área de janelas, portas e vãos. [Fórmula: (comp. X altura) - (área de janelas + área de portas) = área de alvenaria c/ desc.]
| 7) Área de Tijolo Cerâmico Efetiva (m²) |  |  | Área de alvenaria valida para o trecho. Se houver desconto prevalece a área de alvenaria descontada (Área de Alvenaria Tijolo Cerâmico com desc.), caso não, prevalece a área de alvenaria completa (Área de Alvenaria Tijolo Cerâmico sem desc.)

## Mem Calc. - Chapisco (hidden)
Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira
Identificação
MEMORIAL DE CALCULO
LEVANTAMENTO DE ÁREA DE CHAPISCO
Bloco Novo | Local | Nomenclatura | Comp.das Paredes (m) | Larg. das Paredes (m) | Tipo de Portas | Áreas das Portas (m²) | Tipo de Janelas | Áreas das Janela (m²) | Altura da Parede (m) | Área de Chapisco (m²) sem desc | Área de Chapisco (m²) com desc | Área de Chapisco (m²) - Larg. 15 cm | Obs.:
| Paredes Horizontais | Horizontal 01 | 16.55 | 0.15 | - | 0 | (2) 3.00 x 0.60 (3) 1.20 x 0.60 | 5.76 | 3.5 | 57.93 | 52.17 | 57.93
|  | Horizontal 02 | 2.05 | 0.15 | 0.70 x 2.10 | 0 | - | 0 | 3.5 | 7.18 | 7.18 | 7.18
|  | Horizontal 03 | 2.1 | 0.15 | 0.90 x 2.10 | 0 | - | 0 | 3.5 | 7.35 | 7.35 | 7.35
|  | Horizontal 04 | 3.3 | 0.15 | - | 0 | - | 0 | 3.5 | 11.55 | 11.55 | 11.55
|  | Horizontal 05 | 2.05 | 0.15 | - | 0 | - | 0 | 3.5 | 7.18 | 7.18 | 7.18
|  | Horizontal 06 | 16.55 | 0.15 | 2.00 x 2.10 | 4.2 | (2) 3.00 x 0.60 | 3.6 | 3.5 | 57.93 | 50.13 | 57.93
| Paredes Verticais | Vertical 01 | 5.35 | 0.15 | 2.00 x 2.10 | 4.2 | - | 0 | 3.5 | 18.73 | 14.53 | 18.73
|  | Vertical 02 | 2.7 | 0.15 | 0.80 x 2.10 | 1.68 | - | 0 | 3.5 | 9.45 | 7.77 | 9.45
|  | Vertical 03 | 5.35 | 0.15 | 1.20 x 2.10 | 2.52 | - | 0 | 3.5 | 18.73 | 16.21 | 18.73
|  | Vertical 04 | 5.35 | 0.15 | 0.80 x 2.10 0.90 x 2.10 | 3.57 | - | 0 | 3.5 | 18.73 | 15.16 | 18.73
|  | Vertical 05 | 5.35 | 0.15 | - | 0 | (2) 1.20 x 0.60 | 1.44 | 3.5 | 18.73 | 17.29 | 18.73
| Beiral | Horizontal 01 | 16.55 | 0.15 | - | 0 | - | 0 | 0.7 | 11.59 | 11.59 | 11.59
|  | Vertical 01 | 5.35 | 0.15 | - | 0 | - | 0 | 0.7 | 3.75 | 3.75 | 3.75
|  | Horizontal 02 | 16.55 | 0.15 | - | 0 | - | 0 | 0.7 | 11.59 | 11.59 | 11.59
|  | Vertical 02 | 5.35 | 0.15 | - | 0 | - | 0 | 0.7 | 3.75 | 3.75 | 3.75
TOTAL | [11 empty] | 528.34
| Teto | Teto com Beiral | 17.55 | 6.35 | - | 0 | - | 0 | - | 111.44 | 111.44 | 111.44
TOTAL | [11 empty] | 111.44
Glossário: | 1) Comprimento de Paredes em metros: |  |  | Comprimento das paredes, podendo ser da face externa até a face externa oposta, face externa a face interna ou ainda, face interna a face interna.
| 2) Larguira de Paredes em metros: |  |  | Largura da paredes em projeto, nesse projeto todas as chapiscos serão da largura de 15 cm.
| 3) Área de Portas e Janelas em metros quadrados: |  |  | Área das portas e/ou janelas contidas naquele comprimento. Quando houver mais que 1 (um) a resultante de suas áreas foram somadas.
| 4) Altura de Parede em metros: |  |  | Referente ao pé direito do trecho ou aos lances de altura de chapisco.
| 5) Área de Chapisco (m²) sem desc: |  |  | Multiplicação do comprimento da parede pela altura do trecho, SEM o desconto da área de janelas, portas e vãos. [Fórmula: comp. X altura = área de chapisco s/ desc.]
| 6) Área de Chapisco (m²) com desc: |  |  | Multiplicação do comprimento da parede pela altura do trecho, COM o desconto da área de janelas, portas e vãos. [Fórmula: (comp. X altura) - (área de janelas + área de portas) = área de chapisco c/ desc.]
| 7) Área de Chapisco Efetiva (m²) |  |  | Área de chapisco valida para o trecho. Se houver desconto prevalece a área de chapisco descontada (Área de chapisco com desc.), caso não, prevalece a área de chapisco completa (Área de chapisco sem desc.)

## Mem Calc. - Reboco (hidden)
Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira
Identificação
MEMORIAL DE CALCULO
LEVANTAMENTO DE ÁREA DE REBOCO
Bloco Novo | Local | Nomenclatura | Comp.das Paredes (m) | Larg. das Paredes (m) | Tipo de Portas | Áreas das Portas (m²) | Tipo de Janelas | Áreas das Janela (m²) | Altura da Parede (m) | Área de Reboco (m²) sem desc | Área de Reboco (m²) com desc | Área de Reboco (m²) Larg. 15 cm | Obs.:
| Paredes Horizontais | Horizontal 01 | 16.55 | 0.15 | - | 0 | (2) 3.00 x 0.60 (3) 1.20 x 0.60 | 5.76 | 3.5 | 57.93 | 52.17 | 57.93
|  | Horizontal 02 | 2.05 | 0.15 | 0.70 x 2.10 | 0 | - | 0 | 3.5 | 7.18 | 7.18 | 7.18
|  | Horizontal 03 | 2.1 | 0.15 | 0.90 x 2.10 | 0 | - | 0 | 3.5 | 7.35 | 7.35 | 7.35
|  | Horizontal 04 | 3.3 | 0.15 | - | 0 | - | 0 | 3.5 | 11.55 | 11.55 | 11.55
|  | Horizontal 05 | 2.05 | 0.15 | - | 0 | - | 0 | 3.5 | 7.18 | 7.18 | 7.18
|  | Horizontal 06 | 16.55 | 0.15 | 2.00 x 2.10 | 4.2 | (2) 3.00 x 0.60 | 3.6 | 3.5 | 57.93 | 50.13 | 57.93
| Paredes Verticais | Vertical 01 | 5.35 | 0.15 | 2.00 x 2.10 | 4.2 | - | 0 | 3.5 | 18.73 | 14.53 | 18.73
|  | Vertical 02 | 2.7 | 0.15 | 0.80 x 2.10 | 1.68 | - | 0 | 3.5 | 9.45 | 7.77 | 9.45
|  | Vertical 03 | 5.35 | 0.15 | 1.20 x 2.10 | 2.52 | - | 0 | 3.5 | 18.73 | 16.21 | 18.73
|  | Vertical 04 | 5.35 | 0.15 | 0.80 x 2.10 0.90 x 2.10 | 3.57 | - | 0 | 3.5 | 18.73 | 15.16 | 18.73
|  | Vertical 05 | 5.35 | 0.15 | - | 0 | (2) 1.20 x 0.60 | 1.44 | 3.5 | 18.73 | 17.29 | 18.73
| Beiral | Horizontal 01 | 16.55 | 0.15 | - | 0 | - | 0 | 0.7 | 11.59 | 11.59 | 11.59
|  | Vertical 01 | 5.35 | 0.15 | - | 0 | - | 0 | 0.7 | 3.75 | 3.75 | 3.75
|  | Horizontal 02 | 16.55 | 0.15 | - | 0 | - | 0 | 0.7 | 11.59 | 11.59 | 11.59
|  | Vertical 02 | 5.35 | 0.15 | - | 0 | - | 0 | 0.7 | 3.75 | 3.75 | 3.75
| Teto | Teto com Beiral | 17.55 | 6.35 | - | 0 | - | 0 | - | 111.44 | 111.44 | 111.44
| TOTAL | [10 empty] | 639.78
Glossário: | 1) Comprimento de Paredes em metros: |  |  | Comprimento das paredes, podendo ser da face externa até a face externa oposta, face externa a face interna ou ainda, face interna a face interna.
| 2) Larguira de Paredes em metros: |  |  | Largura da paredes em projeto, nesse projeto todas as chapiscos serão da largura de 15 cm.
| 3) Área de Portas e Janelas em metros quadrados: |  |  | Área das portas e/ou janelas contidas naquele comprimento. Quando houver mais que 1 (um) a resultante de suas áreas foram somadas.
| 4) Altura de Parede em metros: |  |  | Referente ao pé direito do trecho ou aos lances de altura de chapisco.
| 5) Área de Chapisco (m²) sem desc: |  |  | Multiplicação do comprimento da parede pela altura do trecho, SEM o desconto da área de janelas, portas e vãos. [Fórmula: comp. X altura = área de chapisco s/ desc.]
| 6) Área de Chapisco (m²) com desc: |  |  | Multiplicação do comprimento da parede pela altura do trecho, COM o desconto da área de janelas, portas e vãos. [Fórmula: (comp. X altura) - (área de janelas + área de portas) = área de chapisco c/ desc.]
| 7) Área de Chapisco Efetiva (m²) |  |  | Área de chapisco valida para o trecho. Se houver desconto prevalece a área de chapisco descontada (Área de chapisco com desc.), caso não, prevalece a área de chapisco completa (Área de chapisco sem desc.)

## Mem Calc. - Ping. Granito
Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira
Identificação
MEMORIAL DE CALCULO
LEVANTAMENTO DE PIGADEIRAS EM GRANITO
Velório | Local | Nomenclatura | Quant. (unid) | Comprimento (m) | Obs.:
| D.M.L. | J-02 | 1 | 1.26 | Ao comprimento da peça será acresido 3 cm de cada lado.
| Copa | J-02 | 1 | 1.26 | Ao comprimento da peça será acresido 3 cm de cada lado.
| P.N.E. Masc. | J-02 | 1 | 1.26 | Ao comprimento da peça será acresido 3 cm de cada lado.
| P.N.E. Fem. | J-02 | 1 | 1.26 | Ao comprimento da peça será acresido 3 cm de cada lado.
| Circulação | J-02 | 1 | 1.26 | Ao comprimento da peça será acresido 3 cm de cada lado.
| Sala de Descanso | J-02 | 1 | 1.26 | Ao comprimento da peça será acresido 3 cm de cada lado.
| Sala de Vigília | J-01 | 4 | 3.06 | Ao comprimento da peça será acresido 3 cm de cada lado.
TOTAL |  |  |  | 10.62
Responsável Técnico:

## Mem Calc. - Bancada (hidden)
Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira
Identificação
MEMORIAL DE CALCULO
Bloco Novo | Local | ÁREA DE BANCADA (esp. 2 cm) |  |  |  |  | ÁREA DE RODA-PIA E SAIA (esp. 2 cm)
|  | Nomenclatura | Comp. (m) | Larg. (m) | Área (m²) | Obs.: | Nomenclatura | Comp. (m) | Larg. (m) | Área (m²) | Obs.:
| Copa | Bancada 01 | 1.95 | 0.59 | 1.15 | Ao comprimento e largura foi adicionado 3 para embutir na parede | Roda-pia 01 | 1.95 | 0.1 | 0.2
[7 empty] | Roda-pia 02 | 0.56 | 0.1 | 0.06
[7 empty] | Roda-pia 03 | 0.56 | 0.1 | 0.06 | Ao comprimento e largura foi adicionado 3 para embutir na parede
[7 empty] | Testada 01 | 1.95 | 0.1 | 0.2
TOTAL |  |  |  |  | 1.15 |  | TOTAL |  |  | 0.52

## Mem Calc. - Louças (hidden)
Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira
Identificação
MEMORIAL DE CALCULO
LEVANTAMENTO DE LOUÇAS
Bloco Novo | Local | PIAS
|  | Torneiras Bica Alta (unid.) | Torneiras Bica Baixa (unid.) | Engate (unid.) | Sifão (unid.) | Valvula de pia (unid.) | Pias de Louças (unid) | Dispenser de Sabão Liquido (unid.) | Dispenser de Papel Toalha (unid.) | Espelho 60 x 90 cm (unid.)
| Copa | 1 |  | 1 | 1 | 1
| Sanitário P.N.E. Infantil Fem |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| D.M.L. | 1 |  | 1 | 1 | 1
| Sanitário P.N.E. Infantil Masc. |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
TOTAL |  | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2
Bloco Novo | Local | SANITÁRIOS
|  | Bacias Sanitárias PNE (unid.) | Valvulas de Descarga (unid.) | Anel de Vedação (unid.) | Acento Sanitário PNE (unid.) | Barras de Inox - 90 cm (unid.) | Barras de Inox - 100 cm Curvo (unid.) | Dispenser de Papel Hig.(unid.)
Copa
| Sanitário P.N.E. Infantil Fem | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
D.M.L.
| Sanitário P.N.E. Infantil Masc. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
TOTAL |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2

## Mem Calc. - Azulejo (hidden)
Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira
Identificação
MEMORIAL DE CALCULO
LEVANTAMENTO DE ÁREA DE AZULEJO
Velório | Local | Nomenclatura | Comp.das Paredes (m) | Tipo de Portas | Tipo de Janelas | Altura da Parede (m) | Área de Desconto (m²) | Área de Azulejo
[6 empty] | Altura (m) Revestimento 1 - Tam. 30x40cm BRANCO | Altura (m) Revestimento 1 - Tam. 30x40cm BRANCO | Altura (m) Revestimento 1 - Tam. 30x40cm BRANCO
| Copa | Parede 01 | 1.1 | - | - | 1.8 |  | 1.98
|  | Parede 02 | 1.75 | 0.80 x 2.10 | - | 1.8 | 1.68 | 1.47
|  | Parede 03 | 1.1 | - | - | 1.8 |  | 1.98
|  | Parede 04 | 1.75 | 0.70 x 2.10 | 1.20 x 0.60 | 1.8 | 2.19 | 0.96
| Sanitário P.N.E. Infantil Fem | Parede 01 | 1.75 | - | - | 1.8 |  | 3.15
|  | Parede 02 | 1.8 | 0.80 x 2.10 | - | 1.8 | 1.68 | 1.56
|  | Parede 03 | 1.75 | - | - | 1.8 |  | 3.15
|  | Parede 04 | 1.8 |  | 1.20 x 0.60 | 1.8 | 0.72 | 2.52
| Sanitário P.N.E. Infantil Fem | Parede 01 | 1.75 | - | - | 1.8 |  | 3.15
|  | Parede 02 | 1.8 | 0.80 x 2.10 | - | 1.8 | 1.68 | 1.56
|  | Parede 03 | 1.75 | - | - | 1.8 |  | 3.15
|  | Parede 04 | 1.8 |  | 1.20 x 0.60 | 1.8 | 0.72 | 2.52
TOTAL | [7 empty] | 27.15

## Mem Calc. - Pintura (hidden)
Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira
Identificação
MEMORIAL DE CALCULO
LEVANTAMENTO DE ÁREA DE PINTURA
Velório | Local | Nomenclatura | Comp.das Paredes (m) | Tipo de Portas | Tipo de Janelas | Altura da Parede (m) | Área de Desconto (m²) | Área de Altura
[6 empty] | Altura (m) Pintura 1 Tam. BRANCO |  | Altura (m) Pintura 1 Tam. BRANCO
| DML | Parede 01 | 1.75 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 2.98
|  | Parede 02 | 1 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 1.7
|  | Parede 03 | 1.75 | (1) 0.70 x 2.10 | (1) 1.20 x 0.60 | 1.7 | 2.19 | 0.79
|  | Parede 04 | 1 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 1.7
| Copa | Parede 01 | 1.95 | - | (1) 1.20 x 0.60 | 1.7 | 0.72 | 2.6
|  | Parede 02 | 1.75 | - | - | 1.7 | 0 | 2.98
|  | Parede 03 | 1.95 | (1) 0.80 x 2.10 | - | 1.7 | 1.68 | 1.64
|  | Parede 04 | 1.75 | (1) 0.70 x 2.10 | - | 1.7 | 1.47 | 1.51
| Sanitário P.N.E. Infantil Fem | Parede 01 | 1.75 | - | - | 1.7 | 0 | 2.98
|  | Parede 02 | 1.8 | (1) 0.80 x 2.10 | - | 1.7 | 1.68 | 1.38
|  | Parede 03 | 1.75 | - | - | 1.7 | 0 | 2.98
|  | Parede 04 | 1.8 |  | (1) 1.20 x 0.60 | 1.7 | 0.72 | 2.34
| Sanitário P.N.E. Infantil Fem | Parede 01 | 1.75 | - | - | 1.7 | 0 | 2.98
|  | Parede 02 | 1.8 | (1) 0.80 x 2.10 | - | 1.7 | 1.68 | 1.38
|  | Parede 03 | 1.75 | - | - | 1.7 | 0 | 2.98
|  | Parede 04 | 1.8 | - | (1) 1.20 x 0.60 | 1.7 | 0.72 | 2.34
| Circulação | Parede 01 | 1.8 | (1) 0.90 x2.10 | - | 1.7 | 1.89 | 1.17
|  | Parede 02 | 3.15 | (1) 1.20 x 2.10 | - | 1.7 | 2.52 | 2.84
|  | Parede 03 | 1.8 | - | - | 1.7 | 0 | 3.06
|  | Parede 04 | 3.15 | (1) 0.90 x2.10 (1) 0.80 x 2.10 | - | 1.7 | 3.57 | 1.79
| Sala de Descanso | Parede 01 | 3 | - | (1) 1.20 x 0.60 | 1.7 | 0.72 | 4.38
|  | Parede 02 | 2.4 | (1) 0.80 x 2.10 | - | 1.7 | 1.68 | 2.4
|  | Parede 03 | 3 | - | - | 1.7 | 0 | 5.1
|  | Parede 04 | 2.4 | - | - | 1.7 | 0 | 4.08
| Sala de Vigilia | Parede 01 | 3.15 | - | - | 1.7 | 0 | 5.36
|  | Parede 02 | 2.5 | - | - | 1.7 | 0 | 4.25
|  | Parede 03 | 12.4 | (1) 2.00 x 2.10 | (2) 3.00 x 0.60 | 1.7 | 12 | 9.08
|  | Parede 04 | 5.05 | (1) 2.00 x 2.10 | - | 1.7 | 4.2 | 4.39
|  | Parede 05 | 9.25 | - | (2) 3.00 x 0.60 | 1.7 | 3.6 | 12.13
|  | Parede 06 | 2.55 | - | - | 1.7 | 0 | 4.34
| Externo | Parede 01 | 5.35 | (1) 2.00 x.2.10 | - | 1.7 | 4.2 | 4.9
|  | Parede 02 | 16.55 | (1) 2.00 x 2.10 | (2) 3.00 x 0.60 | 1.7 | 7.8 | 20.34
|  | Parede 03 | 5.35 | - | (2) 1.20 x 0.60 | 1.7 | 1.44 | 7.66
|  | Parede 04 | 16.55 | - | (2) 3.00 x 0.60 (3) 1.20 x 0.60 | 1.7 | 5.76 | 22.38
| Beiral | Parede 01 | 5.35 | - |  | 0.7 | 0 | 3.75
|  | Parede 02 | 16.55 |  |  | 0.7 | 0 | 11.59
|  | Parede 03 | 5.35 |  |  | 0.7 | 0 | 3.75
|  | Parede 04 | 16.55 |  |  | 0.7 | 0 | 11.59
| Teto | Teto 01 | 17.55 x 6.35 |  |  |  | 0 | 111.44
TOTAL PAREDE | [7 empty] | 178.42
TOTAL TETO | [7 empty] | 111.44

## Mem Calc. - Esquadrias (hidden)
Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira
Identificação
MEMORIAL DE CALCULO
LEVANTAMENTO DE ÁREA DE ESQUADRIAS
Bloco Novo | Local | PORTAS | [7 empty] | JANELAS
|  | PORTAS DE MADEIRAS |  |  |  | PORTAS DE ALUMÍNIO |  |  |  | JANELAS DE ALUMÍNIO
|  | Nomenclatura | Quant. (und) | Largura (m) | Área (m²) | Nomenclatura | Quant. (und) | Largura (m) | Área (m²) | Nomenclatura | Quant. (und) | Largura (m) | Área (m²)
| DML | P 01 | 1 | 0.7 | 1.47 |  |  |  |  | J -02 | 1 | 1.2 | 0.72
| Copa | P 03 | 1 | 0.8 | 1.68 |  |  |  |  | J -02 | 1 | 1.2 | 0.72
| Sanitário P.N.E. Infantil Fem | P 04 | 1 | 0.9 | 1.89 |  |  |  |  | J -02 | 1 | 1.2 | 0.72
| Sanitário P.N.E. Infantil Fem | P 04 | 1 | 0.8 | 1.68 |  |  |  |  | J -02 | 1 | 1.2 | 0.72
| Sala de Descanso | P 03 | 1 | 0.8 | 1.68 |  |  |  |  | J -02 | 1 | 1.2 | 0.72
| Sala de Vigilia | - | 0 | 0 | 0 | P 02 | 2 | 2 | 8.4 | J -01 | 4 | 3 | 7.2
TOTAL |  |  |  |  | 16.8 | TOTAL |  |  | 8.4 | TOTAL |  |  | 10.8

## Mem Calc. - Vergas e Cont. (hidden)
Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira
Identificação
MEMORIAL DE CALCULO
LEVANTAMENTO DE VERGAS E CONTRAVERGAS
Bloco Novo | Local | PORTAS
|  | VERGAS DE PORTAS DE MADEIRA |  |  |  |  | VERGAS DE PORTAS DE AÇO
|  | Nomenclatura | Quant. (und) | Largura da Porta (m) | Comprimento (m) | Obs.: | Nomenclatura | Quant. (und) | Largura (m) | Área (m²) | Obs.:
| Sala de Aula 01 | PM 03 | 1 | 0.8 | 1.2 | Foi acresido 20 cm de transpace para cada lado. | - | 0 | 0 | 0
| Sala de Aula 02 | PM 03 | 1 | 0.8 | 1.2 | Foi acresido 20 cm de transpace para cada lado. | - | 0 | 0 | 0
| Sala de Aula 03 | PM 03 | 1 | 0.8 | 1.2 | Foi acresido 20 cm de transpace para cada lado. | - | 0 | 0 | 0
| Sanitário Infantil Fem. | PM 01 | 1 | 0.8 | 1.2 | Foi acresido 20 cm de transpace para cada lado. | - | 0 | 0 | 0
| Sanitário P.N.E. Infantil Fem | PM 02 | 1 | 0.8 | 1.2 | Foi acresido 20 cm de transpace para cada lado. | - | 0 | 0 | 0
| Depósito | - | 0 | 0 |  | 0 | PA 1 | 1 | 0.8 | 1.68 | Foi acresido 20 cm de transpace para cada lado.
| Sanitário Infantil Masc. | PM 01 | 1 | 0.8 | 1.2 | Foi acresido 20 cm de transpace para cada lado. | - | 0 | 0 | 0
| Sanitário P.N.E. Infantil Masc. | PM 03 | 1 | 0.8 | 1.2 | Foi acresido 20 cm de transpace para cada lado. | - | 0 | 0 | 0
| Sala de Aula 04 | PM 03 | 1 | 0.8 | 1.2 | Foi acresido 20 cm de transpace para cada lado. | - | 0 | 0 | 0
| Sala de Aula 05 | PM 01 | 1 | 0.8 | 1.2 | Foi acresido 20 cm de transpace para cada lado. | - | 0 | 0 | 0
| Sala de Aula 06 | PM 02 | 1 | 0.8 | 1.2 | Foi acresido 20 cm de transpace para cada lado. | - | 0 | 0 | 0
TOTAL |  |  |  |  | 12 |  | TOTAL |  |  | 1.68
Bloco Novo | Local | JANELAS
|  | VERGAS DE JANELAS DE ALUMÍNIO |  |  |  |  | CONTRAVERGAS DE JANELAS DE ALUMÍNIO
|  | Nomenclatura | Quant. (und) | Largura da Janela (m) | Comprimento (m) | Obs.: | Nomenclatura | Quant. (und) | Largura da Janela (m) | Comprimento (m) | Obs.:
| Sala de Aula 01 | JA -03 | 1 | 4.2 | 4.6 | Foi acresido 20 cm de transpace para cada lado. | JA -03 | 1 | 4.2 | 4.6 | Foi acresido 20 cm de transpace para cada lado.
| Sala de Aula 02 | JA -03 | 1 | 4.2 | 4.6 | Foi acresido 20 cm de transpace para cada lado. | JA -03 | 1 | 4.2 | 4.6 | Foi acresido 20 cm de transpace para cada lado.
| Sala de Aula 03 | JA -03 | 1 | 4.2 | 4.6 | Foi acresido 20 cm de transpace para cada lado. | JA -03 | 1 | 4.2 | 4.6 | Foi acresido 20 cm de transpace para cada lado.
| Sanitário Infantil Fem. | JA-02 | 1 | 0.6 | 1 | Foi acresido 20 cm de transpace para cada lado. | JA-02 | 1 | 0.6 | 1 | Foi acresido 20 cm de transpace para cada lado.
| Sanitário P.N.E. Infantil Fem | JA-02 | 1 | 0.6 | 1 | Foi acresido 20 cm de transpace para cada lado. | JA-02 | 1 | 0.6 | 1 | Foi acresido 20 cm de transpace para cada lado.
| Depósito | - | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 |  | 0
| Sanitário Infantil Masc. | JA-02 | 1 | 0.6 | 1 | Foi acresido 20 cm de transpace para cada lado. | JA-02 | 1 | 0.6 | 1 | Foi acresido 20 cm de transpace para cada lado.
| Sanitário P.N.E. Infantil Masc. | JA-01 | 1 | 2.1 | 2.5 | Foi acresido 20 cm de transpace para cada lado. | JA-01 | 1 | 2.1 | 2.5 | Foi acresido 20 cm de transpace para cada lado.
| Sala de Aula 04 | JA -03 | 1 | 4.2 | 4.6 | Foi acresido 20 cm de transpace para cada lado. | JA -03 | 1 | 4.2 | 4.6 | Foi acresido 20 cm de transpace para cada lado.
| Sala de Aula 05 | JA -03 | 1 | 4.2 | 4.6 | Foi acresido 20 cm de transpace para cada lado. | JA -03 | 1 | 4.2 | 4.6 | Foi acresido 20 cm de transpace para cada lado.
| Sala de Aula 06 | JA -03 | 1 | 4.2 | 4.6 | Foi acresido 20 cm de transpace para cada lado. | JA -03 | 1 | 4.2 | 4.6 | Foi acresido 20 cm de transpace para cada lado.
TOTAL |  |  |  |  | 33.1 |  |  |  |  | 33.1